Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за декабрь 2017 г.

ТП, ВЛ, КЛ:

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110кВ Северное сияние, КРУН-2 ПС "Центральная" | Фазировка КЛ-6кВ Северное сияние - Центральная - 4 | 01.12.17г. 09-40 | 01.12.17г. 11-20 |
| 2 | ПС 110кВ Полярник, КРУН-3 ПС "Турбинная" | Фазировка КЛ-6кВ Полярник - КРУН-3/1 | 01.12.17г. 15-10 | 01.12.17г. 16-45 |
| 3 | Участок ВЛ 6 кВ ф.7 опоры №7 до опоры №1 | Капитальный ремонт (врезка) перетяжка от портала до опоры №7 | 01.12.17г. 09-05 | 01.12.17г. 19-56 |
| 4 | ВЛ 6 кВ ф.№6 участок от опоры 34.1.3 до опоры 34.1.9 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ | 02.12.17г. 09-00 | 02.12.17г. 18-02 |
| 5 | ВЛ-6кВ Ф6 участок ТП-89-54; ТП-55А-55 | Капитальный ремонт | 27.11.17г. 09-22 | 04.12.17г. 08-00 |
| 6 | ПС 110кВ Полярник, КРУН-3 ПС "Турбинная" | Фазировка КЛ-6кВ Полярник - КРУН-3\2 | 04.12.17г. 09-00 | 04.12.17г. 11-30 |
| 7 | ПС 110 Полярник, КРУН-4 ПС"Турбинная" | Фазировка КЛ-6кВ Полярник - КРУН-4\1 | 04.12.17г. 11-30 | 04.12.17г. 12-10 |
| 8 | ТП-150 РУ-6кВ 1 с.ш. -6кВ | ППР по графику | 07.09.17г. 10-25 | 07.09.17г. 16-30 |
| 9 | ТП-150 РУ-6кВ 1 с.ш. -6кВ, Т-1 | ППР | 08.09.17г. 10-00 | 08.09.17г. 17-00 |
| 10 | ПС 110кВ Полярник, КРУН-4 ПС"Турбинная" | Фазировка КЛ-6кВ Полярник - КРУН-4\2 | 04.12.17г. 14-30 | 04.12.17г. 15-30 |
| 11 | ПС 110 кВ Полярник, РП-3 | Фазировка КЛ 6 кВ Полярник -РП-3/2. | 05.12.17г. 09-15 | 05.12.17г. 10-54 |
| 12 | ПС 110 кВ Полярник, РП-3 | Фазировка КЛ 6 кВ Полярник -РП-3/1. | 05.12.17г. 11-11 | 05.12.17г. 12-22 |
| 13 | ВЛ-6кВ Фидер №1 | Капитальный ремонт фидера №7 6кВ работы на портале | 06.12.17г. 12-00 | 06.12.17г. 15-00 |
| 14 | ПС 110кВ Северное Сияние, КРУН-2 ПС Центральная | Опробование рабочим напряжением КЛ-6кВ Северное Сияние-Центральная-3 | 07.12.17г. 10-25 | 07.12.17г. 10-27 |
| 15 | ПС 110кВ Северное Сияние, КРУН-2 ПС Центральная | Опробование рабочим напряжением КЛ-6кВ Северное Сияние-Центральная-4 | 07.12.17г. 10-58 | 07.12.17г. 11-20 |
| 16 | ПС 110кВ Северное Сияние, КРУН-1 ПС Центральная | Проверка чередования фаз КЛ6кВ Северное Сияние-Центральная-1 | 07.12.17г. 13-52 | 07.12.17г. 15-18 |
| 17 | ПС 110кВ Северное Сияние, КРУН-1 ПС Центральная | Проверка чередования фаз КЛ6кВ Северное Сияние-Центральная-2 | 07.12.17г. 15-26 | 07.12.17г. 16-15 |
| 18 | ПС 110кВ Северное Сияние, КРУН-2 ПС Центральная | Проверка чередования фаз КЛ6кВ Северное Сияние-Центральная-3 | 07.12.17г. 16-16 | 07.12.17г. 17-03 |
| 19 | ПС 110кВ Северное Сияние, КРУН-2 ПС Центральная | Проверка чередования фаз КЛ6кВ Северное Сияние-Центральная-4 | 07.12.17г. 17-04 | 07.12.17г. 17-47 |
| 20 | ВЛ-6кВ Ф6 участок ТП-88,54,55А. | Капитальный ремонт | 07.12.17г. 06-02 | 07.12.17г. 19-55 |
| 21 | ТП-162 РУ 0,4 кВ ф.8 | Демонтаж КЛ 0,4 кВ ф.8 ПАО "Мегафон" | 10.12.17г. 12-34 | 10.12.17г. 13-11 |
| 22 | ВЛ-6кВ Ф.№7 опора №1 ТП-112,196,221 ВЛ-6кВ ф.№41 участок от ТП-47 опора 29-60 | Капитальный ремонт | 11.12.17г. 01-00 | 11.12.17г. 06-19 |
| 23 | ПС 110кВ Полярник, КРУН-3 ПС "Т" | Опробование рабочим напряжением КЛ-6кВ Полярник - КРУН-3/1 | 11.12.17г. 09-30 | 11.12.17г. 09-59 |
| 24 | ПС 110кВ Полярник, КРУН-3 ПС "Т" | Опробование рабочим напряжением КЛ-6кВ Полярник - КРУН-3/2 | 11.12.17г. 11-10 | 11.12.17г. 11-34 |
| 25 | ВЛ-6кВ ф.33 опора №22 | Демонтаж шлейфов отпайки на ТП-276 | 11.12.17г. 10-25 | 11.12.17г. 12-00 |
| 26 | ПС 110кВ Полярник, РП-3 | Опробывание рабочим напряжением КЛ-6кВ Полярник - РП-3/1 | 11.12.17г. 16-32 | 11.12.17г. 16-55 |
| 27 | ПС 110кВ Полярник, РП-3 | Опробывание рабочим напряжением КЛ-6кВ Полярник - РП-3/2 | 11.12.17г. 16-59 | 11.12.17г. 17-14 |
| 28 | ПС 110кВ Полярник, КРУН-3 ПС "Турбинная" | Проверка чередования фаз КЛ-6кВ Полярник-КРУН-3/1 | 12.12.17г. 09-13 | 12.12.17г. 10-08 |
| 29 | ТП-142 трансформатор Т-2 | Замена трансформатора | 12.12.17г. 14-30 | 12.12.17г. 18-00 |
| 30 | ПС 110кВ Полярник, РП-3 | Опробывание рабочим напряжением КЛ-6кВ Полярник - РП-3/2 | 12.12.17г. 10-11 | 12.12.17г. 11-07 |
| 31 | ПС 110кВ Полярник, РП-3 | Проверка чередования фаз КЛ-6кВ Полярник-КРУН-3/1 | 12.12.17г. 11-08 | 12.12.17г. 11-50 |
| 32 | ПС 110кВ Полярник, КРУН-3 ПС Турбинная | Проверка чередования фаз КЛ-6кВ Полярник-КРУН-3/2 | 12.12.17г. 13-54 | 12.12.17г. 14-44 |
| 33 | ГТЭС-Обдорск ГТГ-2 | ТО-2 | 11.12.17г. 09-03 | 12.12.17г. 16-17 |
| 34 | ТП-126 РУ-0,4кВ 4 с.ш. | Установка узла учета | 12.12.17г. 16-15 | 14.12.17г. 17-40 |
| 35 | ВЛ-6кВ ф.41 участок от ТП-47 до ТП-42 | Капитальный ремонт | 14.12.17г. 09-00 | 14.12.17г. 11-20 |
| 36 | ВЛ 6 кВ участок от ПС "Ц" до ТП-85А | Капитальный ремонт | 15.12.17г. 09-06 | 15.12.17г. 18-00 |
| 37 | ВЛ-6кВ ф.16 участок от ЛР-55 до КРН-164 | Демонтаж ТП-9 (старая) | 17.11.17г. 14-18 | 15.12.17г. 18-40 |
| 38 | ВЛ-6кВ ф.№41 участок от ТП-42 до ТП-47 | Капитальный ремонт | 16.12.17г. 01-00 | 16.12.17г. 06-05 |
| 39 | ВЛ-6кВ ф.№41 участок от ТП-42 до ТП-47 | Капитальный ремонт | 12.12.17г. 09-00 | 16.12.17г. 06-05 |
| 40 | ВЛ-6кВ ф.6 участок от ТП-85а до ТП-55а, 88, 54 | Капитальный ремонт | 18.12.17г. 00-07 | 18.12.17г. 05-30 |
| 41 | ТП-89 РУ-6кВ яч2 | Ремонт регулировка ВН яч2 | 19.12.17г. 00-00 | 19.12.17г. 01-00 |
| 42 | ВЛ-6кВ Ф6 участок от ТП-85А до ТП-55А,88,54 | Капитальный ремонт | 19.12.17г. 00-00 | 19.12.17г. 02-15 |
| 43 | ТП-144 ВЛ-0,4кВ ф.№12 | Переключение ВЛИ с АВ-250 на АВ-400А ф.№6 | 19.12.17г. 16-34 | 19.12.17г. 18-00 |
| 44 | РП-3 2 с.ш 6 кВ | РП-3 вывод в ремонт 2 с.ш 6 кВ для изменения чередования фаз. | 18.12.17г. 11-30 | 20.12.17г 11-25 |
| 45 | ТП-101 ВЛ 0,4 кВ ф.7 | Ремонт ВЛ -6 кВ ф.6 (совместная подвеска ВЛ-0,4 кВ) | 20.12.17г. 10-10 | 20.12.17г. 18-28 |
| 46 | ТП-45 | Перевод питания с ф.№54 на ф.№53 | 21.12.17г. 01-03 | 21.12.17г. 01-14 |
| 47 | ТП-75 ВЛ-0,4кВ ф.4 | Пасынкование опоры №8, перетяжка проводов в пролетах опор 4-8 | 21.12.17г. 09-30 | 21.12.17г. 12-10 |
| 48 | ТП-75 ВЛ-0,4кВ ф.4 | Пасынкование опоры №8, перетяжка проводов в пролетах опор 4-8 | 21.12.17г. 09-30 | 21.12.17г. 12-10 |
| 49 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.4, ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2, ТП-230 | ТП-23 разделение фидера, ТП-1 перевод фидера на ТП-230, ТП-230 замена АВ-250А на АВ-400А | 21.12.17г. 14-30 | 21.12.17г. 17-50 |
| 50 | ТП-101 ВЛ 0,4 кВ ф.7 | Каппитальный ремонт 6кВ ф.6 (совместная подвеска с ВЛ-0,4кВ) | 21.12.17г. 09-30 | 21.12.17г. 19-00 |
| 51 | РП-3 1 с.ш. | Изменение чередования фаз КЛ-6кВ | 21.12.17г. 09-50 | 21.12.17г. 18-00 |
| 52 | ВЛ-6кВ ф.33 | Врезка отпайки к ТП-276, перевод проводов на новые опоры | 21.12.17г. 14-30 | 21.12.17г. 18-20 |
| 53 | ТП-142 РУ-6кВ | Ремонт ВН яч.3 | 22.12.17г. 10-00 | 22.12.17г. 11-20 |
| 54 | ТП-126 РУ-0,4кВ 3 с.ш. | Вывод в ремонт для замены счетчиков и тр-ров тока | 19.12.17г. 09-38 | 22.12.17г. 10-30 |
| 55 | ВЛ-6кВ ф.№7 | Регулировка ЛР№28 | 22.12.17г. 10-00 | 22.12.17г. 11-40 |
| 56 | ВЛ-6кВ ф.№1 | Выполнение работ в рамках капитального ремонта | 22.12.17г. 09-03 | 22.12.17г. 12-06 |
| 57 | ВЛ-6кВ ф.№7,11,12 | В рамках кап.ремонта врезка участка ВЛ-6кВ р-н ТП-129 | 25.12.17г. 09-00 | 25.12.17г. 10-50 |
| 58 | ВЛ-6кВ ф.6 от ПС"Центральная" до ТП-142, 85 | Капитальный ремонт врезка опор 13-14 | 25.12.17г. 14-00 | 25.12.17г. 16-50 |
| 59 | ВЛ-6кВ ф.6 от ПС" Центральная " до ТП-142, 85а | Капитальный ремонт | 20.12.17г. 09-30 |  |
| 60 | ВЛ-6кВ ф.№1, ф.№7 | Перевод участка ВЛИ-6кВ ф.№7 на ф.№1 в рамках кап.ремонта | 27.11.17г. 10-16 |  |
| 61 | ТП-165 РУ-0,4кВ ф.10, 21 | Замена эл.счетчиков на вводах | 23.12.17г. 09-15 | 26.12.17г. 10-55 |
| 62 | ТП-74 | Замена тр-ра, работа по договору РСК, подключение нового фидера, (выполнение ТУ) | 26.12.17г. 14-45 | 26.121.7г. 17-50 |
| 63 | ВЛ 6кВ ф.№1 | Врезка ВЛ 6кВ ТП-178 до ЛР №28. Востановление нормальной схемы ф. №1,7 | 27.12.17г. 14-03 | 27.12.17г. 16-21 |
| 64 | ТП-1 РУ 6кВ, 0,4кВ | Переключение ТП по нормальной схеме на ВЛ 6кВ ф.№7 | 27.12.17г. 16-00 | 27.12.17г. 17-55 |
| 65 | ПС "Д" КРУН-2 яч 30 ф 41 | Переопрессовка наконечника фаза "А" | 28.12.17г. 10-03 | 28.12.17г. 11-40 |
| 66 | ТП-23 Т-2,РУ-0,4кВ 2СШ | Доливка масла Т-2 | 29.12.17г. 09-40 | 29.12.17г. 11-00 |
| 67 | РП-2 | Переопрессовка наконечников косичке КЛ-6кВ | 29.12.17г. 11-10 | 29.12.17г. 12-05 |

Устройства РЗиА:

| № | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | ТП-46 РУ-6кВ 2 с.ш. | 24.11.17г. 10-00 | 01.12.17г. 01-10 | Капитальный ремонт УРЗиА |
| 2 | 856 | ТП-155А РУ-6кВ яч№3 | 12.12.17г. 10-35 | 12.12.17г. 15-45 | Замена IPR в связи с выходом из строя. |
| 3 | 905 | ТП-173 РУ-6кВ яч.9 | 21.12.17г. 09-15 | 21.12.17г. 10-05 | Вывод в ремонт для проверки устройств РЗ и А |